ANÁLISE DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

| OBJETO DA ANÁLISE DE RISCOS | RESPONSÁVEIS PELA CRIAÇÃO |
| --- | --- |
| Aquisição de equipamentos odontológicos a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Arapiraca. | Fernanda Fonseca Mafra |

2. HISTÓRICO DE REVISÕES

Nenhuma revisão encontrada.

3. RISCOS IDENTIFICADOS

| NÚMERO | RISCO | CAUSA DO RISCO | FASE | NÍVEL DO RISCO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R – 01 | Aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades da administração. | Descrição imprecisa dos equipamentos odontológicos. | Planejamento | Alto |
| IMPACTOS |  |  |  |  |
| 1. Aquisição de equipamentos odontológicos que não atendam às necessidades da administração, ocasionando desperdício de recursos e possível necessidade de nova contratação. |  |  |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS |  |  |  |  |
| P – 1. Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar. |  |  |  |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |  |
| C – 01. Consultar especialistas e envolver áreas técnicas usuárias na elaboração da especificação. |  |  |  |  |

| NÚMERO | RISCO | CAUSA DO RISCO | FASE | NÍVEL DO RISCO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R – 02 | Equipamentos com defeitos ou falhas técnicas sem garantia e assistência técnica. | Falta de assistência técnica ou garantia do fornecedor | Planejamento | Extremo |
| IMPACTOS |  |  |  |  |
| 1. Município com equipamentos apresentando defeitos e falhas técnicas sem a possibilidade de manutenção ou troca dos mesmos. |  |  |  |  |
| AÇÕES PREVENTIVAS |  |  |  |  |
| P – 01 Exigir garantia mínima e comprovação de rede de assistência técnica autorizada no território nacional. |  |  |  |  |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |  |
| C – 01. Prever penalidades caso a empresa não cumpra com o edital. |  |  |  |  |

Arapiraca, 31 de agosto de 2026.

4. RESPONSÁVEL

Fernanda Fonseca Mafra
Coordenadora Geral de Saúde Bucal
Secretaria Municipal de Saúde - SMS